

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Аристово»

Калужской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от17 апреля 2019 года № 14

д. Аристово

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории сельского поселения « Деревня Аристово»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Аристово» от 06 марта 2014 года №37 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Аристово» и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Аристово» (с изменениями и дополнениями), администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Аристово» **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории сельского поселения «Деревня Аристово» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Аристово» от 31 декабря 2014 года № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях и организациях бюджетной сферы сельского поселения «Деревня Аристово».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ферзиковские вести» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

**И.о. Главы администрации**

**сельского поселения**

**«Деревня Аристово» С.И. Кошелев**

Приложение

к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительный орган)

Сельского поселения «Деревня Аристово»

от « 17 » апреля 2019 г. № 14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АРИСТОВО»

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АРИСТОВО»

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения «Деревня Аристово»

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории сельского поселения «Деревня Аристово»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Деревня Аристово» на 2017-2022 годы» |
| Основание для  разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Аристово». |
| Разработчик  Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Аристово». |
| Цели Программы | - повышение заинтересованности в энергосбережении;  - снижение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Аристово» на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы: | - обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией сельского поселения «Деревня Аристово» и объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Деревня Аристово».;  - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией сельского поселения «Деревня Аристово» и объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Деревня Аристово»;  - снижение удельных показателей потребления электрической энергии;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения «Деревня Аристово».;  - сокращение потерь тепловой, электрической энергии. |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения «Деревня Аристово»;  - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации сельского поселения «Деревня Аристово». |
| Сроки реализации | 2017-2022 годы |
| Источники  финансирования | Средства местного бюджета |
| Планируемые результаты реализации Программы | Обеспечение:  - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;  - снижение удельных показателей энергопотребления. |
| Контроль за  выполнением Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Аристово». |

**Введение**

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории сельского поселения «Деревня Аристово» разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации сельского поселения **«**Деревня Аристово», так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

**Цель Программы**

Целью Программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Аристово» на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией сельского поселения «Деревня Аристово», финансируемой из бюджета поселения.

**Задачи Программы**

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией сельского поселения «Деревня Аристово». и объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Деревня Аристово»;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения «Деревня Аристово»;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

.

**Основные принципы Программы**

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

**Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации сельского поселения «Деревня Аристово».

Данные об объеме потребления электрической энергии по административным зданиям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования   показателей | Единица  измерения | Год | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс.кВт.ч | 18.09 | 17.74 | 17.74 | 16.57 | 15.73 | 14.57 | 13.73 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации сельского поселения «Деревня Аристово» являются:

высокий износ зданий, строений, сооружений;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения администрации сельского поселения «Деревня Аристово» обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

* систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;
* организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;
* организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;
* разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

**Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает:

* выполнение программных мероприятий (Приложение 2) за счет предусмотренных источников финансирования;
* ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
* ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации сельского поселения «Деревня Аристово».

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

**Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 2.

**Целевые показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач Программы**

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами администрации сельского поселения «Деревня Аристово»;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=F0101982FEB3CEB5C2EEE4C36511365783600CD104BF0BB7C06C0102D2CD6076149DAC9B193F54FBo8gAM) расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 3 к Программе.

**Ожидаемые результаты**

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

* обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;
* оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
* снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2016 г., с ежегодным снижением на 3 %;
* снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2018 г., с ежегодным снижением на 3 %;
* использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;
* стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В 2017 – 2022 гг. общий объем финансирования Программы за счет источников финансирования составит 423000рублей.

**Механизм реализации Программы,**

**контроль за ходом ее реализации**

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня [мероприятий](#Par896) Программы в соответствии с приложением № 2. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации сельского поселения **«**Деревня Аристово».

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

**Оценка результатов реализации Программы.**

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово» разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

На основании оценки результатов реализации Программы Главой сельского поселения **«**Деревня Аристово» принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в Программу;

б) о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Приложение №1

к муниципальной Программе «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

администрации сельского поселения

Аристово на 2017-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Деревня Аристово**» **на 2017-2021**  **годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, тыс.руб. \* | Источник финансирования - местный бюджет |
| 2017 год | 0,00 | Собственные доходы |
| 2018 год | 50,00 |
| 2019 год | 50,00 |
| 2020 год | 63,00 |
| 2021 год | 130,00 |
| 2022 год | 130.00 |
| **Общий объём финансирования** | **423,00** |

\*Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности администрации сельского

поселения **«**Деревня Аристово» на 2017-2022 годы»

**План мероприятий**

**по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Деревня Аристово» на 2017-2022**  **годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объёмы финансовых средств (тыс. руб.) | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2017-2021 |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово» | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2017 |
| 3 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2017 |
| 4 | Модернизация систем освещения администрации сельского поселения **«**Деревня Аристово» (использование энергосберегающих ламп) | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 5 | 2020 |
| 5 | Утепление окон, входных дверей в административных зданиях | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 2 | 2020 |
| 6 | Размещение на официальном сайте Администрации сельского поселения Бекетовское информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | не требует  дополнительных  финансовых затрат |  | 2017-2021 |
| 7 | Провести обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 4 | 2020 |
| 8 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 2 | 2020 |
| 9 | Установка пластиковых окон с тройным остеклением в зданиях администрации | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 50  50  50 | 2018  2019  2020 |
| 10 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2017-2022годах | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2017-2021 |
| 11 | Утепление фасадов зданий администрации | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 100 | 2021 |
| 12 | Проведение ремонтных работ отопления в объектах, находящихся в муниципальной собственности администрации сельского поселения **«**Деревня Аристово». | Администрация сельского поселения **«**Деревня Аристово». | местный бюджет | 30 | 2021 |
| Итого: | | | | 293 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности администрации сельского

поселения **«**Деревня Аристово» на 2017-2022 годы»

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Деревня Аристово» на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактически достигнутые и планируемые показатели | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/  кв. м | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0.092 | 0.091 | 0.090 | 0.089 | 0.088 | 0.087 | 0,091 | 0,087 | 0,083 | 0,08 | 0,078 |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |